## Recap
Qui | Somme de Estimation
Johny | 270
Jeannie | 35
Total Result | 305

## liste des taches
Module | Nom page | Description | Type | Estimation | Temps passé | Reste à faire | Avancement | Qui | Status
Initialisation | readme.md | Création guide installation projet | Documentation | 15 |  | 15 | 0% | Faneva
Initialisation | .gitignore | Configuration gitignore CodeIgniter | Configuration | 10 |  | 10 | 0% | Faneva
Initialisation | base_database.sql | Création structure base MySQL | Base | 30 |  | 30 | 0% | Johny
Initialisation | insert_dataset.sql | Insertion données minimales utilisateurs et régimes | Base | 25 |  | 25 | 0% | Jeannie
Initialisation | routes/app_routes.php | Configuration routes principales | Configuration | 20 |  | 20 | 0% | Faneva
Login | views/login/inscription-step1.php | Formulaire inscription utilisateur page 1 | Affichage | 30 |  | 30 | 0% | Faneva
Login | assets/css/inscription-step1.css | Design page inscription 1 | Affichage | 20 |  | 20 | 0% | Faneva
Login | assets/js/inscription-step1.js | Validation JS formulaire page 1 | Front validation | 20 |  | 20 | 0% | Faneva
Login | controllers/LoginController.php | Traitement inscription étape 1 | Code intégration | 30 |  | 30 | 0% | Faneva
Login | models/UtilisateurModel.php | Fonctions utilisateur inscription | Model | 25 |  | 25 | 0% | Faneva
Login | routes/login_routes.php | Routes module login utilisateur | Route | 15 |  | 15 | 0% | Faneva
Login | views/login/inscription-step2.php | Formulaire informations santé | Affichage | 30 |  | 30 | 0% | Johny
Login | assets/css/inscription-step2.css | Design page informations santé | Affichage | 20 |  | 20 | 0% | Johny
Login | controllers/SanteController.php | Insertion informations santé utilisateur | Code intégration | 30 |  | 30 | 0% | Johny
Login | models/SanteModel.php | Gestion données santé utilisateur | Model | 25 |  | 25 | 0% | Johny
Login | views/login/login-page.php | Formulaire connexion utilisateur | Affichage | 20 |  | 20 | 0% | Jeannie
Login | assets/css/login-page.css | Design page connexion utilisateur | Affichage | 15 |  | 15 | 0% | Jeannie
Login | assets/js/login-page.js | Validation formulaire connexion | Front validation | 15 |  | 15 | 0% | Jeannie
Login | controllers/AuthController.php | Vérification email et mot de passe | Code intégration | 25 |  | 25 | 0% | Jeannie
Login | routes/auth_routes.php | Routes authentification utilisateur | Route | 15 |  | 15 | 0% | Jeannie
Profil | views/profil/profil-user.php | Affichage profil utilisateur | Affichage | 30 |  | 30 | 0% | Faneva
Profil | assets/css/profil-user.css | Design page profil utilisateur | Affichage | 20 |  | 20 | 0% | Faneva
Profil | controllers/ProfilController.php | Modification informations utilisateur | Code intégration | 30 |  | 30 | 0% | Faneva
Profil | controllers/UploadController.php | Ajout photo de profil utilisateur | Code intégration | 20 |  | 20 | 0% | Faneva
Profil | routes/profil_routes.php | Routes module profil utilisateur | Route | 15 |  | 15 | 0% | Faneva
Profil | views/profil/portefeuille-user.php | Affichage solde portefeuille | Affichage | 20 |  | 20 | 0% | Johny
Profil | controllers/ObjectifController.php | Changer objectif utilisateur | Code intégration | 25 |  | 25 | 0% | Johny
Profil | controllers/ImcController.php | Calcul et affichage IMC utilisateur | Function | 20 |  | 20 | 0% | Johny
Profil | models/PortefeuilleModel.php | Gestion portefeuille utilisateur | Model | 25 |  | 25 | 0% | Johny
Profil | models/ObjectifModel.php | Gestion objectifs utilisateur | Model | 20 |  | 20 | 0% | Johny
Profil | views/profil/calendrier-user.php | Calendrier progression utilisateur | Affichage | 35 |  | 35 | 0% | Jeannie
Profil | views/profil/historique-activite.php | Historique activité utilisateur | Affichage | 30 |  | 30 | 0% | Jeannie
Profil | controllers/PdfController.php | Export informations utilisateur PDF | Code intégration | 35 |  | 35 | 0% | Jeannie
Profil | routes/calendrier_routes.php | Routes calendrier et historique | Route | 15 |  | 15 | 0% | Jeannie
Portefeuille | views/portefeuille/achat-code.php | Formulaire achat code portefeuille | Affichage | 30 |  | 30 | 0% | Faneva
Portefeuille | assets/css/achat-code.css | Design formulaire achat code | Affichage | 15 |  | 15 | 0% | Faneva
Portefeuille | controllers/CodeController.php | Génération code portefeuille | Function | 35 |  | 35 | 0% | Faneva
Portefeuille | controllers/PaiementController.php | Choix moyen paiement mobile money | Code intégration | 30 |  | 30 | 0% | Faneva
Portefeuille | routes/paiement_routes.php | Routes paiement et génération code | Route | 15 |  | 15 | 0% | Faneva
Portefeuille | views/portefeuille/validation-code.php | Page saisie code portefeuille | Affichage | 20 |  | 20 | 0% | Johny
Portefeuille | controllers/ValidationCodeController.php | Ajout argent dans portefeuille | Code intégration | 30 |  | 30 | 0% | Johny
Portefeuille | models/CodePortefeuilleModel.php | Gestion code portefeuille | Model | 20 |  | 20 | 0% | Johny
Portefeuille | routes/portefeuille_routes.php | Routes portefeuille utilisateur | Route | 15 |  | 15 | 0% | Johny
Dashboard utilisateur | views/dashboard/dashboard-user.php | Dashboard principal utilisateur | Affichage | 35 |  | 35 | 0% | Jeannie
Dashboard utilisateur | assets/css/dashboard-user.css | Design dashboard utilisateur | Affichage | 20 |  | 20 | 0% | Jeannie
Dashboard utilisateur | controllers/VariationController.php | Affichage évolution poids utilisateur | Code intégration | 30 |  | 30 | 0% | Jeannie
Dashboard utilisateur | controllers/RegimeActuelController.php | Affichage régime actuel utilisateur | Code intégration | 25 |  | 25 | 0% | Jeannie
Dashboard utilisateur | views/dashboard/historique-regime.php | Historique régimes consommés | Code intégration | 25 |  | 25 | 0% | Jeannie
Dashboard utilisateur | routes/dashboard_routes.php | Routes dashboard utilisateur | Route | 15 |  | 15 | 0% | Jeannie
Regime | views/regime/regime-list.php | Affichage liste régimes disponibles | Affichage | 30 |  | 30 | 0% | Faneva
Regime | views/regime/detail-regime.php | Détails régime et durée | Affichage | 30 |  | 30 | 0% | Faneva
Regime | controllers/ChoixRegimeController.php | Sélection régime utilisateur | Code intégration | 30 |  | 30 | 0% | Faneva
Regime | controllers/GoldController.php | Calcul remise utilisateur Gold | Function | 20 |  | 20 | 0% | Faneva
Regime | models/RegimeModel.php | Gestion données régimes | Model | 25 |  | 25 | 0% | Faneva
Regime | routes/regime_routes.php | Routes gestion régimes | Route | 15 |  | 15 | 0% | Faneva
Regime | views/regime/activite-sportive.php | Affichage activités sportives associées | Affichage | 25 |  | 25 | 0% | Johny
Regime | controllers/RecommandationController.php | Suggestion régime selon objectif | Code intégration | 40 |  | 40 | 0% | Johny
Regime | controllers/CalculImcController.php | Association IMC et régime conseillé | Function | 25 |  | 25 | 0% | Johny
Regime | models/PlatModel.php | Gestion plats alimentaires | Model | 25 |  | 25 | 0% | Johny
Regime | models/AlimentModel.php | Gestion aliments | Model | 20 |  | 20 | 0% | Johny
Regime | routes/recommandation_routes.php | Routes recommandations régimes | Route | 15 |  | 15 | 0% | Johny
Back Office | views/admin/admin-login.php | Page connexion administrateur | Affichage | 20 |  | 20 | 0% | Jeannie
Back Office | controllers/AdminAuthController.php | Vérification connexion admin | Code intégration | 20 |  | 20 | 0% | Jeannie
Back Office | views/admin/dashboard-admin.php | Dashboard principal admin | Affichage | 35 |  | 35 | 0% | Jeannie
Back Office | controllers/StatUtilisateurController.php | Graphe variation utilisateurs | Statistique | 35 |  | 35 | 0% | Jeannie
Back Office | controllers/StatTypeUtilisateurController.php | Graphe utilisateur Simple et Gold | Statistique | 35 |  | 35 | 0% | Jeannie
Back Office | controllers/StatChiffreAffaireController.php | Graphe chiffre d'affaire | Statistique | 35 |  | 35 | 0% | Jeannie
Back Office | controllers/StatRegimeController.php | Graphe régimes et plats populaires | Statistique | 35 |  | 35 | 0% | Jeannie
Back Office | routes/admin_routes.php | Routes back office administrateur | Route | 15 |  | 15 | 0% | Jeannie
CRUD Régime | controllers/CrudRegimeController.php | CRUD régimes alimentaires | CRUD | 45 |  | 45 | 0% | Faneva
CRUD Régime | controllers/CrudPlatController.php | CRUD plats alimentaires | CRUD | 40 |  | 40 | 0% | Faneva
CRUD Régime | controllers/CrudAlimentController.php | CRUD aliments | CRUD | 35 |  | 35 | 0% | Faneva
CRUD Régime | routes/crud_regime_routes.php | Routes CRUD régimes et plats | Route | 15 |  | 15 | 0% | Faneva
CRUD Régime | controllers/CrudActiviteController.php | CRUD activités sportives | CRUD | 35 |  | 35 | 0% | Johny
CRUD Régime | controllers/CrudTypeUtilisateurController.php | CRUD type utilisateur Simple et Gold | CRUD | 25 |  | 25 | 0% | Johny
CRUD Régime | controllers/CrudCodeController.php | Validation codes portefeuille utilisateurs | CRUD | 35 |  | 35 | 0% | Johny
CRUD Régime | routes/crud_admin_routes.php | Routes CRUD administration | Route | 15 |  | 15 | 0% | Johny
Base de données | database/table_utilisateur.sql | Création table utilisateur | Base | 20 |  | 20 | 0% | Faneva
Base de données | database/table_type_utilisateur.sql | Création table type utilisateur | Base | 10 |  | 10 | 0% | Faneva
Base de données | database/table_admin.sql | Création table administrateur | Base | 10 |  | 10 | 0% | Faneva
Base de données | database/table_aliment.sql | Création table aliment | Base | 10 |  | 10 | 0% | Johny
Base de données | database/table_plat.sql | Création table plat | Base | 15 |  | 15 | 0% | Johny
Base de données | database/table_aliment_plat.sql | Création table aliment plat | Base | 15 |  | 15 | 0% | Johny
Base de données | database/table_regime.sql | Création table régime | Base | 15 |  | 15 | 0% | Jeannie
Base de données | database/table_activite_sportive.sql | Création table activité sportive | Base | 15 |  | 15 | 0% | Jeannie
Base de données | database/table_code_portefeuille.sql | Création table code portefeuille | Base | 15 |  | 15 | 0% | Jeannie
Tests | tests/test-login.php | Test authentification utilisateur | Test | 20 |  | 20 | 0% | Faneva
Tests | tests/test-regime.php | Test suggestion régime | Test | 20 |  | 20 | 0% | Johny
Tests | tests/test-dashboard.php | Test dashboard utilisateur et admin | Test | 20 |  | 20 | 0% | Jeannie
Finalisation | assets/css/responsive.css | Adaptation responsive mobile | Design | 30 |  | 30 | 0% | Faneva
Finalisation | tests/validation-globale.php | Validation globale application | Test | 30 |  | 30 | 0% | Johny
Finalisation | maintenance/correction-bugs.php | Correction bugs finaux | Maintenance | 35 |  | 35 | 0% | Jeannie
Finalisation | merge-dev-main | Merge final branche dev vers main | Git | 20 |  | 20 | 0% | Faneva

## avancement projet
estimation total | temps passé total | reste à faire total | avancement | dépassement
2210 | 0 | 2210 | 0% | 0%
|  | 36.8333 | heure